| План-график выполнения мероприятий по подготовке объектов Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС к работе в осенне-зимний период 2018-2019 в рамках Соглашения № 2 -ОЗП/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | периоды выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |
|  |  | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 |
| 1 | Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 3 до ТК10 (от ж.д. 55а до детсада № 3 по ул. Ленина) |  |  |  | с 01.07 |  |  | по 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сети ХВС от т.А до котельной № 13 | с 01.06 |  | по 10.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт коллектора на ВНС-1 с монтажем двух насосов и узла учета |  |  |  |  |  |  | с 05.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | по 15.11 |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение насосного оборудования для КНС п.Бондарный в комплекте с частотными преобразователями и щитами управления | с 01.06 |  |  |  |  |  |  | по 31.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение 2-х решеток грабельного отделения городских КОС | с 01.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение шпунтовых свай для капитального ремонта канализационного коллектора КНС-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.09. |  |  |  |  |  | по 15.11. |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение насосного оборудования в котельной № 7 | с 01.06 |  |  |  |  |  |  | по 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт котла ТВГ 2,5 № 1 на котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение насосного оборудования на котельной № 14 | с 01.06 |  |  |  |  |  |  | по 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование и приобретение оборудования для реализации мероприятие "Техническое перевооружение котельной № 9 с заменой дымовых труб". |  |  |  |  |  |  | с 01.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по 15.12 |  |  |